南昌市科技创新平台类支持项目管理办法
（征求意见稿）

第一章  总则
第一条  为深入贯彻落实市委、市政府关于加快推动科技创新平台建设的工作部署，激发我市科技创新平台的创新活力，规范科技创新平台类支持项目管理，根据《关于落实省会引领战略推进南昌实体经济高质量发展的若干措施》（洪发〔2026〕8号），以及南昌市科技计划项目管理等有关规定，结合我市实际，制订本办法。
第二条  南昌市科技创新平台类支持项目，指对符合条件的南昌市科技创新平台予以南昌市科技计划项目立项支持，采取定向委托的项目组织遴选方式，开展项目的申报立项工作。项目申报条件及项目管理、综合绩效评价等工作程序和管理要求按南昌市重点研发计划项目相关管理办法执行。

第二章  支持对象与支持强度
第三条  对新认定的由驻昌企业和高校院所牵头或参与组建的，且布局方向与我市重点产业相契合的全国重点实验室、国家技术创新中心等国家级科技创新平台，给予不超过500万元市科技计划项目立项资助，即支持立项市科技计划项目3-5项，每项资助强度不低于100万元，资助总额不超过500万元。
第四条  对经市科技创新局推荐新认定的省重点实验室或省技术创新中心，给予不超过50万元市科技计划项目立项资助，即支持立项市科技计划项目1项，资助强度不高于50万元。对绩效评价结果为优秀和较好的省重点实验室或省技术创新中心，按照省科技厅要求需进行联合支持的，资助强度根据省科技厅有关立项文件确定。
第五条  对综合绩效评价、定期动态考评结果为优秀的市重点实验室或市技术创新中心，给予每家不超过100万元市科技计划项目立项资助，即支持立项市科技计划项目1-2项，每项资助强度不低于50万元，资助总额不超过100万元。
第六条  与市政府签订了相关战略合作协议的科技创新平台，根据工作需要予以市科技计划项目立项支持，每项资助强度不高于100万元。

第三章  立项流程
第七条  发布指南。符合支持条件的科技创新平台或其依托单位向市科技创新局提出项目指南建议，经专家论证通过后，由市科技创新局公开发布定向委托对象及项目指南。
第八条  申报受理。申报单位按照申报通知和申报指南要求，通过“南昌市科技计划项目申报管理系统”提交电子申报材料。经县区科技管理部门初审，市科技创新局业务科室受理审核后进入评审环节。
第九条  项目评审。市科技创新局委托第三方评审机构组织实施，采取会议评审或实地核查相结合的方式对项目进行评审，形成评审意见。全体专家人数三分之二及以上同意推荐且评分为70分及以上的项目予以推荐立项。
第十条  审议立项。市科技创新局根据评审结果提出拟立项项目建议，经集体研究审议通过后，在市科技创新局官网进行公示，公示时间为5个工作日。公示期满无异议或异议处理完毕，经征求市财政局意见，报市政府批复立项计划。
第十一条  签订任务书。市科技创新局、县区科技主管部门和项目承担单位应签订三方项目任务书。项目承担单位通过“南昌市科技计划项目申报管理系统”提交项目任务书，任务书须明确考核目标、考核指标以及成果产出要求等。
第十二条  立项及拨付资金。任务书签订后，市科技创新局下达立项文件，市财政局根据市科技创新局立项文件，将资金下达至县区财政部门或直接下达至市级预算单位。资金分二次拨付，项目立项当年拨付支持总额的50%，项目完成并通过综合绩效评价后拨付剩余的50%。

第四章  综合绩效评价与监督管理
[bookmark: _GoBack]第十三条  项目执行期满后，市科技创新局组织或委托第三方专业机构对项目开展综合绩效评价，评价结果分为:通过、结题、不通过。评价结果作为后续科技项目和财政资金支持的重要依据。对结论为“不通过”的项目，将采取停止拨付后续财政资金且追回已拨项目结余资金等处理方式，并视情况进行相关处理。
第十四条  市科技创新局、项目承担单位按规定开展预算绩效管理工作，项目承担单位应建立健全项目及经费内部管理制度，规范项目资金使用，实行单独核算，专款专用，提高资金使用效益，配合开展项目资金使用情况监督检查和综合绩效评价。
第十五条  建立全过程监督管理机制，强化科研失信行为调查处理，对项目管理工作中相关主体的行为规范、工作纪律、履职尽责情况等进行监督。
第十六条  项目组织实施和管理过程中，存在违规失信行为的，按照相关规定要求予以处理,并倒查各相关主体的责任。

第五章  附则
第十七条  本办法由市科技创新局负责解释。
第十八条  本办法自2026年xx月xx日起施行。
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